# Informe de propuesta de proyecto para anfpPlataforma Digital de Scouting para el Fútbol Chileno

—-------------------------------------------------------------------------------------

Integrantes

# Denihann Padilla - Leonel Madrid

# Benjamín Riveros - Ignacio Cabañas

Gestión de Riesgos - Docente : Jhon Paul Barril Arenas

Índice

Definición del Caso	2

Contexto	3

Alcance	3

Costo	4

Tiempo	5

Diagrama EDT	6

Matrices de calificación	9

1. Matriz de Probabilidad	9

2. Matriz de Impacto	9

3. Cálculo de la Calificación	10

Riesgos (Mitigación y Contingencias)	11

Principales riesgos	11

1. Fallos en la combinación de métricas cuantitativas y cualitativas	11

2. Creación de zonas muertas por falta de cobertura territorial por negativa de colaboración de ligas menores/campeonatos/escuelas.	12

3. Pérdida de datos de jóvenes talentos por rechazo de apoderados a autorizar su uso	13

Resumen Financiero de la Gestión de Riesgos	14

Distribución porcentual:	14

# Definición del Caso

## Contexto

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) busca modernizar el sistema para identificar y evaluar a los jóvenes talentos que están en el fútbol chileno mediante una innovadora Plataforma de Scouting Digital. Esta plataforma debe permitir la identificación de futuras promesas y talentos en el fútbol chileno, a través del análisis de grandes volúmenes de datos y videos, todo esto para generar evaluaciones objetivas y precisas usando un sistema con Inteligencia artificial, además de ofrecer un acceso fácil mediante una aplicación móvil y página web.

Esta aplicación promete facilitar el trabajo de los ojeadores y colaboradores a lo largo del país. Es fundamental que la plataforma cumpla con todos los estándares de calidad, ética y privacidad en su desarrollo.

## Alcance

El proyecto contempla el diseño, desarrollo e implementación de una plataforma basada en inteligencia artificial que permita optimizar el proceso de scouting de jugadores jóvenes en el fútbol chileno. Esto incluye la recopilación de datos técnicos, físicos y audiovisuales de los futbolistas, el entrenamiento de modelos de IA para generar perfiles automatizados y la creación de un sistema visual que facilite la evaluación de talentos por parte de clubes y ojeadores, asimismo, el proyecto considera la definición de criterios éticos y protocolos de privacidad para el uso responsable de los datos personales y deportivos. Quedan fuera del alcance actividades como la contratación directa de jugadores o la organización de eventos deportivos.

## Costo

El presupuesto estimado para este proyecto es de $400.000.000, este mismo se estructura en función de los recursos humanos, tecnológicos y operacionales necesarios para su ejecución. Se busca garantizar tanto el desarrollo técnico de la solución basada en inteligencia artificial como el cumplimiento de estándares éticos, legales y de calidad. A continuación, se detallan las principales áreas de gasto contempladas:

- Desarrollo tecnológico: programación, diseño de interfaz, bases de datos y entrenamiento de modelos de inteligencia artificial.

- Licencias y plataformas digitales: acceso a software especializado, servicios en la nube y herramientas de análisis.

- Adquisición y tratamiento de datos: recolección, limpieza, integración y validación de datos de rendimiento deportivo.

- Equipo humano: remuneraciones de desarrolladores, científicos de datos, expertos legales, coordinadores de proyecto y asesores técnicos.

- Infraestructura y equipamiento: arriendo de oficina(incluyendo gastos comunes), adquisición de computadores, servidores y mobiliario esencial.

- Legalidad y ética: redacción de consentimientos informados, contratación de asesorías legales y cumplimiento normativo.

- Comunicación y pilotos: vinculación con clubes, difusión del proyecto y ejecución de pruebas piloto en distintas regiones.

- Gestión de riesgos:

  - Costos de mitigación: implementación de medidas para reducir la probabilidad o impacto de los riesgos detectados.

  - Fondos de contingencia: reserva financiera para cubrir imprevistos o emergencias sin comprometer el avance del proyecto.

## Tiempo

El cronograma del proyecto se estructura en fases claramente delimitadas, con entregables e hitos definidos para garantizar un avance ordenado y controlable. Se estimó en el principio una duración de 10 meses, pero a cada fase se le incluyó un “colchón” de 10% de tiempo adicional para gestionar retrasos o riesgos imprevistos, de modo de asegurar el cumplimiento de fechas sin comprometer la calidad ni la capacidad de respuesta ante cambios, de esta manera quedaría con una duración total de 12 meses, distribuidos de la siguiente manera:

- Inicio y planificación - 1 Mes

- Análisis y diseño - 1 Mes

- Desarrollo e integración- 5-6 Meses

- Pruebas, capacitación y despliegue - 2 Meses

- Cierre y mejora continua - 1 Mes

En conjunto, este plan de tiempos no solo establece un ritmo claro de trabajo, sino que también incorpora la flexibilidad necesaria para adaptarse a eventualidades, garantizando que el proyecto se entregue dentro de los plazos acordados y con todos los estándares de calidad previstos.

A continuación, veremos el EDT para entender mejor de qué trata cada fase y sus tareas.

# Diagrama EDT

A continuación presentamos el EDT del proyecto, que descompone las 5 fases en sus tareas y sub­tareas para garantizar claridad y trazabilidad. (Adjuntaremos el link debido a que es muy y largo)

https://drive.google.com/file/d/1-ScdVDyZRAQ9FszBusBT_KuODpu2_2YW/view?usp=drive_link

Nuestro EDT se organiza en cinco fases principales, cada una subdividida en paquetes de trabajo que garantizan la trazabilidad, claridad de responsabilidades y control riguroso de avances y entregables. A continuación describiremos en detalle cada fase.

1. Inicio y Planificación del Proyecto

En esta fase se establecen los cimientos administrativos y organizativos que permitirán un desarrollo fluido.

- Identificación de stakeholders: mapeo y priorización de todos los actores—ANFP, clubes, ojeadores, entrenadores, entidades gubernamentales—cuya participación o aprobación influirá en el alcance y resultados.

- Levantamiento de requerimientos: entrevistas y talleres para captar necesidades funcionales y no funcionales, definiendo criterios de éxito.

- Definición de objetivos y alcance: fijación de metas medibles y límites claros del sistema.

- Planificación de cronograma y presupuesto: descomposición de hitos, estimación de tiempos y costes de personal, licencias, infraestructura y riesgos.

- Conformación del equipo: reclutamiento, perfiles de cargo y asignación de roles (Jefe de Proyecto, Product Manager, Arquitecto de Software, Científico de Datos, 3 Desarrolladores Fullstack, Especialista UX/UI, QA, Especialista en Seguridad, Ingeniero de Datos, Líder de Capacitación, Analista de Negocios).

2. Análisis y Diseño

Se traduce lo recopilado en planos técnicos y conceptualizaciones que guiarán el desarrollo.

- Planificación del levantamiento de requerimientos: estrategia metodológica (entrevistas, encuestas, workshops).

- Documento de requerimientos: especificaciones de funcionalidades (registro de jugadores, análisis de vídeo, panel de IA) y no funcionales (rendimiento, seguridad, usabilidad, cumplimiento legal).

- Gestión de riesgos: identificación, clasificación y priorización de amenazas alineadas con la naturaleza del proyecto (sesgo de datos IA, fallas de privacidad) y elaboración de planes de mitigación.

- Diseño de arquitectura y base de datos: definición de módulos (frontend, backend, motor de IA, almacenamiento multimedia), relaciones de entidades y escalabilidad.

- UX/UI: wireframes y prototipos que aseguren una experiencia intuitiva en web y móvil.

- Criterios éticos y de privacidad: formalización de políticas de consentimiento, anonimización y trazabilidad de datos sensibles.

3. Desarrollo e Integración

En esta fase se llevará  a cabo el desarrollo de la plataforma y su unión con los modelos de IA.

- Frontend: desarrollo de pantallas responsivas, componentes interactivos y optimización móvil.

- Backend: implementación de Apis, lógica de negocio, autenticación y autorización basada en roles.

- Almacenamiento multimedia: integración con servicios en la nube y registro de metadatos.

- Modelos de IA: entrenamiento, validación y despliegue de algoritmos de clasificación de talentos.

- Integración continua: pruebas automáticas de integración entre frontend, backend, base de datos e IA.

4. Pruebas, Capacitación y Despliegue

En esta fase se trabajará la calidad, preparación de usuarios y lanzamiento.

- Pruebas funcionales, de integración, rendimiento y seguridad: ejecución de casos de prueba detallados y documentación de incidencias.

- Corrección de errores y ajustes finales: depuración basada en el informe de pruebas y validación de criterios de aceptación.

- Capacitación: definición de público objetivo, desarrollo de manuales y ejecución de sesiones presenciales o virtuales para ojeadores y ANFP.

- Despliegue: publicación de la plataforma web y móvil, carga inicial de datos y verificación en producción.

- Atención a usuarios: soporte inicial, canal de feedback y optimizaciones tras los primeros reportes.

5. Cierre de proyecto

En esta etapa final se llevará a cabo la formalización de entregas, lecciones aprendidas y mantenimiento para concluir con el proyecto.

- Entrega formal: traspaso de la solución con todos los entregables y aprobación definitiva de la ANFP.

- Cierre contractual: rescisión de licencias, abandono de oficina, devolución de equipos, cierre de contratos y archivo de documentación.

- Lecciones aprendidas: reunión de equipo para documentar éxitos y áreas de mejora.

- Retroalimentación continua: definición de roadmap de mejoras evolutivas, auditorías de seguridad y evaluación de impacto en el proceso de scouting.

## Matrices de calificación

Para poder priorizar los riesgos identificados en el proyecto, se utilizó una matriz de evaluación de riesgos basada en dos dimensiones fundamentales: la probabilidad de que ocurra un riesgo y el impacto que tendría en el proyecto si ese riesgo se materializara. Cada dimensión cuenta con cinco niveles, que van desde “Muy Bajo” hasta “Muy Alto”, con un valor numérico asignado para facilitar el cálculo y la comparación.

### 1. Matriz de Probabilidad

Cada riesgo recibe un valor de 1 a 5 según la probabilidad de que ocurra:

| Nivel de Probabilidad | Valores Probabilidad | Comentario |
| --- | --- | --- |
| Muy Bajo | 5 | Evento muy poco frecuente; probabilidad casi nula. |
| Bajo | 4 | Evento poco frecuente, pero posible en circunstancias raras. |
| Medio | 3 | Evento con probabilidad moderada; puede suceder ocasionalmente. |
| Alto | 2 | Evento probable; requerirá monitoreo y acción. |
| Muy Alto | 1 | Evento casi inevitable sin controles; requiere mitigación urgente. |

### 2. Matriz de Impacto

Cada riesgo recibe un valor de 1 a 5 según el impacto negativo que tendría en el proyecto:

| Nivel de Probabilidad | Valores Probabilidad | Comentario |
| --- | --- | --- |
| Muy Bajo | 5 | Ocurre excepcionalmente, casi no se espera que suceda. |
| Bajo | 4 | Ocurre de forma infrecuente y remota. |
| Medio | 3 | Ocurre con cierta regularidad, pero no de modo habitual. |
| Alto | 2 | Ocurre a menudo y requiere atención constante. |
| Muy Alto | 1 | Es casi seguro que suceda sin medidas de control. |

### 3. Cálculo de la Calificación

Una vez definidos ambos niveles para cada riesgo, se asignó un nivel de prioridad que resulta de la combinación entre la probabilidad y el impacto. En la práctica, esto se traduce en una calificación de riesgo, donde:

| Valor Total (Probabilidad × Impacto) | Calificación Final del Riesgo | Interpretación |
| --- | --- | --- |
| 20 a 25 | Muy Alto | Riesgo crítico que requiere intervención inmediata. |
| 16 a 19 | Alto | Riesgo importante que debe ser mitigado con prioridad. |
| 9 a 15 | Medio | Riesgo moderado que debe monitorearse y tener plan de respuesta. |
| 5 a 8 | Bajo | Riesgo menor que puede aceptarse con seguimiento ocasional. |
| 1 a 4 | Muy Bajo | Riesgo mínimo sin necesidad de acción por el momento. |

Esta clasificación ayuda a visualizar y priorizar los riesgos, permitiendo que los esfuerzos de mitigación se enfoquen en aquellos que realmente podrían afectar el éxito del proyecto, además esta metodología asegura una gestión de riesgos proporcional y eficiente.

# Riesgos (Mitigación y Contingencias)

Durante la fase de análisis del proyecto se identificaron una serie de riesgos que podrían comprometer su desarrollo, ya sea por afectar directamente el cumplimiento de los plazos, los costos, la calidad del producto o la seguridad de los datos. Para cada uno de estos riesgos, se establecieron medidas de mitigación y planes de contingencia, así como una estimación del costo asociado a su gestión.

## Principales riesgos

A continuación se detallan los principales riesgos identificados, su análisis, las estrategias propuestas y los costos involucrados:

### 1. Fallos en la combinación de métricas cuantitativas y cualitativas

Existe el riesgo de que el sistema (IA) genere un perfil inexacto de ciertos jugadores debido a una mala combinación de variables cuantitativas (estadísticas) y cualitativas (evaluación visual de videos). Esto afectaría la credibilidad del sistema y su capacidad de detectar jugadores valiosos y al momento de hacer las pruebas al sistema con datos reales antes de la entrega del producto, se notaran las imperfecciones, por esto se debe atender este riesgo.

- Probabilidad: Media (4)

- Impacto: Muy Alto (5)

- Calificación: 4 × 5 = 20 (Muy Alto)

Mitigación: Validación cruzada de modelos con intervención de un Comité Técnico multidisciplinario (científico de datos, analista de fútbol, psicólogo deportivo y entrenador), ajustando algoritmos y criterios de evaluación para detectar sesgos antes de producción.

- Responsables: Científico de Datos, Arquitecto de Software, Analista de Negocios.

- Costo estimado de mitigación: $2.300.000

Contingencia: Revisión manual de perfiles descartados por IA, activando protocolo de re-evaluación con comité humano si se detectan patrones de error. Además, registro histórico para reincorporación en futuras ventanas.

- Responsables: Analista QA, Científico de Datos.

- Costo estimado de contingencia: $4.500.000

### 2. Creación de zonas muertas por falta de cobertura territorial por negativa de colaboración de ligas menores/campeonatos/escuelas.

En algunas regiones clave podría no lograrse el levantamiento de datos si ligas o clubes locales se niegan a participar por desconfianza, falta de convenios o desconocimiento del proyecto. Esto generaría una base de datos geográficamente sesgada y debilitaría la democratización del acceso.

- Probabilidad: Alta (4)

- Impacto: Alto (5)

- Calificación: 4 × 5 = 20 (Muy Alto)

Mitigación: Campaña nacional de vinculación institucional con apoyo de la ANFP y convenios marco. Envío de delegados territoriales con capacidad de explicar el proyecto y firmar convenios exprés.

- Responsables: Product Manager, Jefe de Proyecto, Líder de Capacitación.

- Costo estimado de mitigación: $4.280.000

Contingencia: Contratación de captadores externos locales, scouting independiente en zonas críticas, campañas específicas en redes geolocalizadas, incentivos monetarios por información confirmada y colaboración directa con municipios o medios regionales.

- Responsables: Líder de Capacitación, Jefe de Proyecto.

- Costo estimado de contingencia: $6.980.000

### 3. Desafío de Homogeneización de Datos de Scouting Regionales

### Existe el riesgo de que la plataforma no logre la cobertura de datos esperada o que su implementación se retrase significativamente debido a la fragmentación y heterogeneidad de los formatos y métodos actuales de registro de jugadores y partidos en las ligas menores y escuelas de fútbol a lo largo de Chile. La proliferación de sistemas de registro locales no compatibles y la ausencia de un estándar nacional único puede generar una avalancha de datos inconsistentes, incompletos o en formatos incompatibles (ej. fotos de planillas, videos de baja calidad, reportes en texto libre), explotando nuestra capacidad limitada de procesamiento y estandarización, lo que nos afectará directamente en la fase de adquisición y tratamiento de datos para el entrenamiento de la IA.

### Probabilidad: Alta (4)

### Impacto: Alto (5)

### Calificación: 4 × 5 = 20 (Muy Alto)

### Mitigación: Realizar un mapeo de datos exhaustivo en las fases tempranas del proyecto, identificando los formatos y métodos de registro más comunes en una muestra representativa de ligas y clubes. Simultáneamente, invertir en el desarrollo o adquisición de herramientas de ETL (Extracción, Transformación y Carga) con capacidad de procesamiento semántico y adaptabilidad a formatos semi-estructurados, apoyadas por algoritmos de Machine Learning para identificar y estandarizar patrones de datos con mínima intervención manual. Esto incluirá la definición de guías y plantillas de registro de datos simples y universales para facilitar la carga por parte de las fuentes primarias.

### Responsables: Ingeniero de Datos, Arquitecto de Software, Analista de Negocios.

### Costo estimado de mitigación: $5.000.000

### Contingencia: Despliegue de equipos temporales de curación de datos en terreno, compuestos por personal con habilidades de análisis y comunicación, para trabajar directamente con las ligas y clubes para recolectar, digitalizar y estandarizar los datos 'in situ'. Adicionalmente, se reservará presupuesto y tiempo para adaptar los modelos de Inteligencia Artificial para ser más resilientes a datos incompletos o ruidosos, utilizando técnicas de IA que requieran menos dependencia de datasets perfectamente limpios.

### Responsables: Jefe de Proyecto, Ingeniero de Datos, Líder de Capacitación, Científico de Datos.

### Costo estimado de contingencia: $8.000.000

## Resumen Financiero de la Gestión de Riesgos

- Costo total de mitigaciones: $12.285.253

- Costo total de contingencias: $19.801.126

- Costo total en gestión de riesgos: $32.086.379

### Distribución porcentual:

- Mitigaciones: 38,28%

- Contingencias: 61,72%

Esta gestión anticipada de riesgos nos permite como equipo de proyecto tomar decisiones informadas, minimizar impactos negativos y garantizar una ejecución más robusta y resiliente frente a imprevistos. La asignación de presupuestos diferenciados para mitigación y contingencia refleja un enfoque equilibrado entre la prevención activa y la capacidad de reacción ante eventos no deseados.